Проект

«Музейная педагогика – связь поколений»

| Наименование образовательного учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Олененок» (МБДОУ Детский сад № 6) |
| --- | --- |
| Адрес образовательного учреждения | 163009, г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова д.18, кор.2 |
| ФИО руководителя образовательного учреждения | Велютина Наталья Николаевна |
| Телефон | 66-41-37 64-58-93 |
| ФИО руководителя проекта | Велютина Наталья Николаевна, заведующий |
| Телефон | 66-41-37 64-58-93 |
| Продолжительность проекта | 3 года |
| Федеральный проект | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (01.01.21 – 31.12.2026) |
| Магистральное направление по проекту «Школа Минпросвещения России» | «Воспитание» |

- Краткая аннотация проекта

В рамках национальной цели до 2030 г. "Возможности для самореализации и развития талантов" одним из целевых показателей является "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций" (Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 "О национальных целях развития РФ на период до 2030 г.).

Содержание образования и средства обучения и воспитания в дошкольной организации на современном этапе направлены на развитие духовно-нравственное воспитание дошкольников,  при получении результатов работы мы видим улучшение развития качеств личности к началу школьного обучения: доброта, коллективизм, сочувствие, поддержка, патриотизм и т.д.

Предыдущий проект «Юные кадеты – начало становления гражданина России» (2021 – 2024 гг.) – это инновационная идея вовлечения дошкольников в социально-значимые мероприятия. Дошкольники, участвующие в проекте стали более собранными, ответственными. У них проявляется чувство гордости за себя, свои достижения, за свою семью. Решая задачи кадетского движения в дошкольном возрасте, мы показали пути становления личности, основанные на традициях русского народа, современных технологиях. Таким образом, поставленные задачи были выполнены.

Вопросы патриотического воспитания многогранны. В 2023 году в дошкольном учреждении открыт музей памяти «Белые журавли», посвященный памяти героев  Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Музей включен в федеральный реестр музеев образовательных организаций в мае 2024 года № 24-1754162274. Среди дошкольных учреждений городского округа «Город Архангельск» - на сегодняшний день это единственный музей такого масштаба. Уже проведены экскурсии для воспитанников дошкольных учреждений и школ города, методические мероприятия для педагогов, учащихся Архангельского педагогического колледжа, экскурсии для родительского сообщества, жителей и гостей города. Имеется возможность обеспечить методическое сопровождение педагогов города по вопросу музейной педагогики в дошкольном образовании.

2025 год – это юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне. МБДОУ Детский сад № 6 планирует активно участвовать и организовывать образовательные, методические мероприятия.

Исходя из вышеизложенного, разработан проект «Музейная педагогика – связь поколений», направленный на развитие музейной педагогики в дошкольных учреждениях, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста и привлечение родителей через организацию музейно-проектно-поисковой деятельности.

Участники проекта: педагоги образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, родители (законные представители) воспитанников, дети дошкольного возраста, учреждения социума (культуры, дополнительного образования).

Цель проекта

Развитие музейной педагогики в дошкольном образовании

Задачи:

- Создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросу патриотического воспитания через современные формы взаимодействия участников образовательных отношений.

- Представить опыт работы дошкольного учреждения в рамках функционирования музея памяти «Белые журавли» и «Школы юного экскурсовода».

- Организовать деятельность дошкольных учреждений при подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

- Активизировать интерес родителей (законных представителей), педагогов к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.

Реализация проекта будет проходить поэтапно через проведение методических мероприятий обучающего и демонстрирующего опыт работы характера, предполагающий апробацию современных форм взаимодействия всех участников образовательного процесса в соответствии с Федеральной рабочей программы воспитания. Проект рассчитан на 3 года.

Бюджет проекта будет осуществляться за счет дошкольного образовательного учреждения и учреждений социума ГО «Город Архангельск».

- Краткое описание организации, команды проекта.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Олененок» функционирует с 12 января 1987 года. Здание построено по типовому проекту. Состояние здания удовлетворительное, материальная база соответствует нормативам.

В МБДОУ Детский сад № 6 открыто 14 групп общего развития для детей от 1,5 до 7 лет. В каждой группе созданы центры активности здоровья и спорта, науки и экспериментирования, искусства и другие. В старших – подготовительных группах сформированы центры патриотического воспитания и краеведения.

В учреждении оборудован музей памяти «Белые журавли». Экспозиция музея представлена 8 разделами: «Русская изба», «Блокадный Ленинград», «Блиндаж», «Окоп», «Никто не забыт, ничто не забыто», арт-объект «Вечный огонь», «Люблю тебя, моя Россия, люблю тебя мой край родной», «Российская армия».

В дошкольном учреждении оборудованы залы:

- театрализованной деятельности;

- музыкальный зал;

- зал социального развития;

- зал физической культуры.

В дошкольном учреждении работают 24 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, социальный педагог, 3 учителя-логопеда. Из них имеют:

- высшую квалификационную категорию – 9 человек;

- первую квалификационную категорию – 12 человек.

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив способен решать поставленные перед ним задачи для реализации проекта.

Проведена большая предварительная работа:

- 2019 – 2021 гг. – реализация проекта «Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе культурно-исторического наследия Русского Севера»;

- 2022 – 2024 гг. – реализация проекта «Юные кадеты – начало становления гражданина России».

Педагогический коллектив имеет положительные результаты деятельности:

- победа в городском конкурсе «Лучший воспитатель» в 2017, 2019, 2020 годах;

- 2 место в городском конкурсе «Лучший наставник» в 2016 году,1 место в 2018, 2020 годах;

- 3 место в региональном конкурсе авторского творчества на противопожарную тематику «Человек доброй воли» по номинации «Музыка», 2022 г.;

- 1 место в окружном творческом конкурсе «Использование игровых средств в работе учителя-логопеда для развития дошкольника», 2022 г.;

- победа в областном конкурсе проектов в сфере патриотического воспитания, 2022 г.;

- 2 место в региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Архангельская область», 2022 г.;

- 1 место в окружном конкурсе видеоклипов патриотической песни в номинации «Педагоги – детям», 2023 г.;

- 3 место в городском конкурсе-ярмарке программно-методических материалов по экологическому образованию и воспитанию «С любовью к природе» по номинации «Дидактический материал», 2024 г.;

- 2 место в окружном фестивале творческих выступлений «Рождественская сказка», 2024 г.;

- 1 место в окружном конкурсе интерактивных мультимедийных игр патриотической направленности в номинации  "440 лет городу Архангельску", 2024 г.;

- 1 место в окружном конкурсе-ярмарке «Педагогические находки по работе с детьми с ОВЗ» по номинации «Чек-лист», март 2024 г.

Дошкольное учреждение является победителем всероссийских конкурсов «Лучший образцовый детский сад – 2020 г.», «Детский сад – 2021 г.». В 2020 г. дошкольное учреждение одержало победу в городском конкурсе методических служб по номинации «Лучшее опорное учреждение системы образования муниципального образования «Город Архангельск».

3. План мероприятий проекта

| Форма работы | Содержание деятельности | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские мероприятия | 1. Патриотический марафон «Великая Победа» (акция «Книга Памяти», социальная реклама «Я помню, я горжусь», он-лайн-концерт для ветеранов и детей войны, конкурс театральных постановок) 2. Осенний дошкольный форум «Патриотизм. Образ. Жизнь» | 2025 год | Н.Н. Велютина – заведующий М.Ю. Белых – заместитель заведующего |
|  | - Семинар-практикум «Музейная педагогика в ДОУ: «Что? Как? Почему?» 2. Образовательный съезд юных экскурсоводов. | 2026 год |  |
|  | - Геймификация «Патриотическое воспитание в эпоху нейросети» 2. Просветительский портфель «В авангарде музейной педагогики» | 2027 год |  |
| Окружные мероприятия | - Музейный педагогический совет «Великая Победа» - Конкурс лэпбуков «Так создавалась Победа» | 2025 г. | Белых М.Ю. – заместитель заведующего |
|  | 1.Педагогическое конструкторское бюро «Помним прошлое – строим будущее» 2. Кейс-чемпионат «Поддержка детской самостоятельности в презентации экспонатов» | 2026 г. |  |
|  | Показ-панорама «Использование эффективных форм взаимодействия с родителями по реализации проектов патриотической направленности» | 2027 г. |  |
| Работа с участниками образовательного процесса внутри ДОУ | 1.Краеведческий час в библиотеке: - «Ангел над городом»; - «Животные тоже воевали» 2.Квест выходного дня: - «Дорога памяти». 3. Конкурсы: - «Стихи о Победе» (конкурс чтецов). 4. Песенный флешмоб «Победа». 5. Совместные мероприятия с родителями: - «Богатырская застава»; - Литературная гостиная «Читаем детям о войне». 6. Развлечения и тематические мероприятия: - «Дню Победы посвящается»; - Зарница; 7. Школа юного экскурсовода: - «Блокадный Ленинград»; - «Дети войны»; - «Архангельск для Победы». | 2025 год |  |
|  | 1.Краеведческий час в библиотеке: - «Белый город в ладонях Двины»; - «За землю русскую»; (жизнь и подвиги Александра Невского) 2.Литературный конкурс: - «Чтим память героев войны» (конкурс стихов около памятников ВОВ); - «Книги читаем, ум развиваем» (конкурс буктрейлеров). 3. Квест-игры выходного дня: - «Памятники героев войны»; 4. Совместные мероприятия с родителями: - цикл занятий для детей и родителей «Мир мини-музеев» (дети – экскурсоводы». 5. Развлечения и тематические мероприятия: - осенний дошкольный форум; - фотоэкскурсия «Дорога памяти»; - музыкальная гостиная «Песни военных лет». 8. Реализация волонтерского движения: - «Братья наши меньшие» (помощь животным из приюта»; - «Подари улыбку» (открытки на День пожилого человека); - «Память в сердцах» (открытки на День Победы»). 9. Экскурсия в ГАУ Архангельской области «Патриот» (аллея памяти). | 2026 г. |  |
|  | 1. Музейная технология в детском саду (создание видеороликов, дети-экскурсоводы): - «Хранитель времени»; - «Память в веках»; - «В избу нашу приглашаем, за чашкой чая поболтаем». 5. Развлечения и тематические мероприятия: - 22 октября – литературный праздник «Белые журавли» - память о всех погибших в военных действиях; 5. Реализация волонтерского движения: - «Весенняя неделя добра»; - Акция «Делай доброе»; - Акция «Коробка смелости». 6. Совместные мероприятия с родителями: - театральный час «Письма с фронта»; 7. Экскурсия в ГАУ Архангельской области «Патриот». | 2027 г. |  |
| Разработка инструктивно-методических материалов | Согласно проводимым мероприятиям | В течение реализации проекта | М.Ю. Белых – заместитель заведующего |
| Редакционно-издательская деятельность | Газета «Дошколенок Майской горки» - День Победы | 2025год | М.Ю. Белых – заместитель заведующего |
|  | Методическое пособие «Музейная педагогика в детском саду». | 2026 год |  |
|  | 1. Медиа-журнал «Музей в детском саду» | 2027 год |  |
| Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента | Обновление раздела ОпУ на официальном сайте | Согласно Положению об опорном учреждении | М.Ю. Белых – заместитель заведующего |
|  | Создание единой информационной платформы для осуществления коммуникационной и консультативной помощи родительскому сообществу. | В течение реализации проекта | Н.Н. Велютина – заведующий |

4. Качественные результаты

- развитие материально-технической и информационной базы: пополнение мультимедиа-видеотеки, музея памяти «Белые журавли»;

- повышение активности педагогов и родительской общественности в развитии направления;

- увеличение целевого показателя выпускников ДОУ, имеющих основы гражданской активности, способных решать поставленные задачи, проявлять социальную активность

5. Количественные результаты

- увеличение количества родителей, заинтересованных в воспитании детей на основе нравственно-патриотических традиций;

- увеличение доли детей, родители которых вовлечены в учебно-воспитательную и организационную деятельность образовательных организаций;

- увеличение доли детей, родители которых вовлечены в проекты и программы, направленные на формирование и развитие родительских компетенций, реализуемые образовательными организациями;

-  увеличение количества реальных партнеров по осуществлению проекта.

6. Дальнейшее развитие проекта

Дальнейшее развитие проекта будет обеспечено развитием информационно-коммуникативных технологий, потребностью государства в людях с активной гражданской позицией, заинтересованных в сохранности исторических событий, актуальностью проблемы нравственно-патриотического воспитания не одного поколения.

Заведующий МБДОУ Детский сад № 6 -           Н.Н. Велютина

11 ноября 2024 года